BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn hàng ngày trực tuyến Feature 2: Quản lý và tổng hợp số lượng suất ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là nhân viên văn phòng, tôi muốn chọn 1 trong 4 suất ăn và đặt cơm trực tuyến trước 9h30 sáng, để tôi có thể đặt được bữa trưa ngay cả khi đi công tác hoặc làm từ xa - Là nhân viên hành chính, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp tự động số lượng từng món ăn theo ngày, để tôi không phải đếm sổ tay 45 phút mỗi sáng và báo chính xác cho nhà bếp

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Design database schema & setup API cho thực đơn 4 món ăn hàng ngày. Đây là Task kỹ thuật vì nó chỉ mô tả công việc chuyên môn bên trong của đội ngũ lập trình, không trực tiếp mang lại giá trị sử dụng cuối có thể kiểm thử độc lập bởi người dùng như một User Story

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Vi phạm tiêu chí INVEST rõ nhất: T – Testable Giải thích: Cụm từ "chạy nhanh", "dễ dùng" và "hài lòng" mang tính mơ hồ, cảm tính, không có chỉ số đo lường định lượng cụ thể để kiểm thử hay nghiệm thu Viết lại đạt chuẩn: "Là nhân viên, tôi muốn thời gian tải trang đặt thực đơn dưới 2 giây và hoàn tất đặt món chỉ trong tối đa 3 lượt chạm/click, để tôi thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian vào mỗi buổi sáng"

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Vi phạm tiêu chí INVEST rõ nhất: S – Small Giải thích: Story này quá to, gộp quá nhiều tính năng độc lập làm cho việc ước lượng khó khăn và không thể hoàn thành trong 1 Sprint. Viết lại đạt chuẩn: "Là nhân viên, tôi muốn xem lại lịch sử đặt cơm và tổng số tiền đã chi tiêu trong tháng hiện tại, để tôi tự theo dõi công nợ cá nhân mà không cần hỏi lại hành chính."

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt thành công suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là 9:15 AM (trước 9h30), When nhân viên nhấn nút "Hủy suất ăn" và xác nhận hủy, Then hệ thống cập nhật trạng thái suất ăn thành "Đã hủy", gửi thông báo hủy thành công và không ghi nhận chi phí bữa ăn này vào công nợ tháng. |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt thành công suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là 9:31 AM (sau 9h30) When nhân viên truy cập vào ứng dụng để chọn hủy suất ăn Then nút "Hủy suất ăn" bị ẩn/vô hiệu hóa, hệ thống hiển thị thông báo "Đã quá thời gian cho phép hủy suất ăn (trước 9h30)" và giữ nguyên đơn đặt hàng |
| AC-03 | Given nhân viên đã hủy suất ăn thành công trước đó (trạng thái là "Đã hủy") When nhân viên thao tác nhấn "Hủy suất ăn" một lần nữa hoặc gửi yêu cầu hủy trùng lặp qua API Then hệ thống hiển thị cảnh báo "Suất ăn này đã được hủy trước đó" và không thực hiện xử lý trùng lặp |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình:

SC-06 (Must have): Đây là nền tảng xác thực. Nhân viên phải đăng nhập được bằng tài khoản công ty thì hệ thống mới xác định được danh tính để thực hiện đặt cơm và tính công nợ chính xác SC-03 (Must have): Giải quyết trực tiếp điểm nghẽn lớn của dự án: hành chính đang mất 45 phút đếm sổ mỗi sáng và nhà bếp bị thừa/thiếu món. Có báo cáo này mới gửi số liệu chính xác cho nhà bếp nấu ăn.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Tính toán Velocity dự kiến (Capacity): Velocity trung bình=18+22+203=20 Story Points Hạng mục được chọn đưa vào Sprint: - SC-06: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ công ty (8 SP) - SC-01: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau (5 SP) - SC-02: Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt (3 SP) Tổng Story Point chọn: 8+5+3=16 SP

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Cung cấp giải pháp đặt và hủy suất ăn cơ bản cho nhân viên thông qua tài khoản công ty, giúp loại bỏ việc ghi sổ tay và hỗ trợ chốt suất ăn đúng giờ

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: